## Задачи
ID | Задача | Этап | Модуль | Приоритет | Статус | Ответственный | Оценка, ч | Зависимости | Примечание
T-01 | Составить системные требования и MoSCoW | Dive | Аналитика | Must | Done |  | 4 |  | Готовый документ
T-02 | PSW-разбор и критерии успеха | Dive | Аналитика | Must | Done |  | 3
T-03 | Подтвердить нормы и сроки (318/пр), область применения | Dive | Аналитика | Must | Done |  | 2 |  | Только советы МКД, не ТСЖ
T-04 | Сформулировать гипотезу и уровни impact | Dive | Аналитика | Must | Done |  | 2
T-05 | Изучить правила хакатона и требования к боту/мини-приложению | Dive | Аналитика | Must | To Do |  | 2
T-06 | Создать репозиторий и каркас проекта | Create | Инфраструктура | Must | To Do |  | 3
T-07 | Зарегистрировать бота в MAX, доступ к Bot API | Create | Инфраструктура | Must | To Do |  | 3 |  | Уточнить API — см. открытые вопросы
T-08 | Подготовить Docker и README (параллельно) | Create | Инфраструктура | Should | Backlog |  | 3 | T-06 | Требование сдачи
T-09 | Регистрация пользователя и определение роли | Create | A. Роли | Must | Backlog |  | 4 | T-07,T-10
T-10 | Демо-справочник дом–УК–председатель | Create | A. Роли | Must | Backlog |  | 3 |  | В MVP вручную
T-11 | Приём/загрузка акта и карточка акта | Create | B. Карточка акта | Must | Backlog |  | 5 | T-10
T-12 | Фиксация даты и времени получения акта | Create | B. Карточка акта | Must | Backlog |  | 2 | T-11 | Подтверждение вручения
T-13 | Экран «что проверить» для председателя и жителей | Create | B. Карточка акта | Should | Backlog |  | 3 | T-11
T-14 | Движок сроков 5/10/30 дней | Create | C. Сроки | Must | Backlog |  | 5 | T-11 | Ядро ценности
T-15 | Обратный отсчёт в интерфейсе | Create | C. Сроки | Must | Backlog |  | 3 | T-14
T-16 | Проактивные уведомления: старт / напоминания / финал | Create | C. Сроки | Must | Backlog |  | 4 | T-14
T-17 | Авто-переход в «молчаливое согласие» на 30-й день | Create | C. Сроки | Must | Backlog |  | 3 | T-14
T-18 | Приём замечаний жителей в свободной форме | Create | D. Замечания | Must | Backlog |  | 3 | T-09,T-11
T-19 | Привязка замечаний к акту и автору | Create | D. Замечания | Must | Backlog |  | 2 | T-18
T-20 | Интеграция лёгкой LLM для формализации замечаний | Create | E. Обработка (LLM) | Must | Backlog |  | 5 | T-18 | Изюминка решения
T-21 | Сборка агрегированного черновика замечаний | Create | E. Обработка (LLM) | Must | Backlog |  | 4 | T-20
T-22 | Фильтрация и дедупликация нерелевантных замечаний | Create | E. Обработка (LLM) | Should | Backlog |  | 3 | T-20
T-23 | Подписание через Госключ (или заглушка для демо) | Create | F. Подпись | Must | Backlog |  | 5 | T-11 | Уточнить API Госключа
T-24 | Сохранение и передача подписанного экземпляра | Create | F. Подпись | Must | Backlog |  | 2 | T-23
T-25 | Генерация мотивированного отказа из замечаний | Create | G. Отказ | Must | Backlog |  | 4 | T-21 | Аргументированные возражения
T-26 | Редактирование и подтверждение отказа председателем | Create | G. Отказ | Must | Backlog |  | 3 | T-25
T-27 | Отправка отказа исполнителю с фиксацией времени | Create | G. Отказ | Must | Backlog |  | 2 | T-26
T-28 | Workflow совместного осмотра и нового акта | Create | G. Отказ | Should | Backlog |  | 3 | T-27 | п. 3–5 приказа
T-29 | Тестовый сквозной сценарий прохождения | Create | Тестирование | Must | Backlog |  | 3 | T-24,T-27
T-30 | Прогнать чек-лист Create перед этапом Impact | Create | Тестирование | Must | Backlog |  | 1 | T-29
T-31 | Черновик презентации | Impact | Презентация | Must | Backlog |  | 4 | T-04
T-32 | Формулировка «Благодаря этому пользователь теперь может…» | Impact | Презентация | Must | Done |  | 1
T-33 | Проработать масштабирование (35% оценки) | Impact | Презентация | Must | Backlog |  | 3 |  | Самый весомый критерий
T-34 | Собрать полный комплект материалов для сдачи | Impact | Презентация | Must | Backlog |  | 2 | T-08,T-31
T-35 | Определить, кто выступает | Impact | Презентация | Should | Backlog |  | 1
T-36 | Отрепетировать защиту и уложиться в тайминг | Impact | Презентация | Must | Backlog |  | 3 | T-31,T-35

## Легенда
Канбан-доска — как пользоваться
Как вести доску
Статус в колонке «Статус» = колонка канбана. Фильтруйте или сортируйте лист «Задачи» по этой колонке, чтобы видеть каждую дорожку.
Значения выбираются из выпадающего списка; цвет строки статуса и приоритета проставляется автоматически.
Статусы (дорожки канбана)
Backlog — задача в очереди, ещё не начата
To Do — взята в ближайшую работу
In Progress — в работе прямо сейчас
Review — сделана, проверяется/тестируется
Done — завершена
Приоритеты (MoSCoW)
Must — без этого MVP не работает и не соответствует приказу
Should — важно, но MVP живёт без этого
Could — желательно, если останется время
Этапы хакатона
Dive — разобраться в задаче
Create — прототип, архитектура, тесты
Impact — упаковка эффекта и защита
Сводка (обновляется автоматически)
По статусу
Backlog | 28
To Do | 3
In Progress | 0
Review | 0
Done | 5
По приоритету
Must | 31
Should | 5
Could | 0
Всего задач | 36